规划建设办公室管理制度目录

GJ—001：规划建设办公室管理规定

GJ—002：建设项目管理工作流程

GJ—003：规划建设办公室廉政建设制度

GJ—004：规划建设办公室档案管理制度

GJ—005：规划建设办公室档案管理流程

GJ—006：建设项目设计变更及现场签证管理办法

GJ—007：建设项目材料采购管理办法

GJ—008：建设项目材料采购流程图

GJ—001:

规划建设工作管理规定（草）

制定日期：2012年4月5日          修订日期：2012年9月11日

根据医院（集团）总体发展目标和建设规划，依据国家有关基本建设的方针、政策及法律法规，结合医院（集团）规章制度和工作程序，制定本管理办法，进而做到依法建设、科学建设、规范建设，为医院（集团）学科发展提供有力的保障支撑。

1.医院（集团）建设发展总体规划的编制

1.1根据医院（集团）发展思路，合理确定医院规模，参照综合医院建设相关标准和规范，结合医院实际情况，进行充分调研论证、专家评审，编制医院建设发展总体规划。

1.2通过合理的布局来实现功能分区明确、流程顺畅、总体规划、分期实施的可持续发展医院，更好的继承和发展医院百年文化精髓。实现文化传承，功能流程合理的总体规划目标。

2.基建项目的管理

2.1项目提出、立项

2.1.1按照医院（集团）总体规划部署，大型建设项目（新建、扩建、翻建）提出需进行充分调研论证，项目建设规划测绘、策划，出具初步方案，编制项目资金匡算，委托专业咨询院编制可行性研究报告，经医院研究确认后，行文报卫生主管部门，协调省发改委立项。

2.1.2医院各业务科室根据业务需要提出的一般改造（装修）项目，由业务科室提出具体改造、使用要求，经业务主管处室审核、分管院领导审批后，规建办组织出具初步方案设计，成立项目论证小组（规建办、使用科室、相关处室）针对方案设计讨论研究完善后，报医院审批。

2.2项目实施

2.2.1项目准备、设计工作

2.2.1.1大型建设项目，经发改委立项后，医院组织公开招标，确定项目勘察设计单位，按照要求出具方案设计、扩初设计、施工图设计，进行分步评审。协调市规划局、市建委、市政公用局、消防局、园林局、环保局、人防办、交警支队、卫生防疫、地震局、气象局等政府部门办理规划、建审、联审、人防等相关审批手续（新征用地需协调土地部门办理用地手续）。同时编制资金概算或预算，指导项目投资。

2.2.1.2医院改造（装修）工程，在方案设计确定的基础上，通过招标或委托确定设计单位，设计施工图及编制概算，由规建办组织医院内部相关处室审核，并视情（改造规模）报市建委（装饰办）和消防局审核，修改完善后办理施工图审核手续，以此为项目建设施工依据。

2.2.2项目招标、签订合同、办理施工手续及施工前准备工作

2.2.2.1医院组织公开招标确定项目监理单位、项目总包单位、分包单位（必要时招标选定项目管理公司），界定好各方职责范围与关系，按照医院程序完善、签订各项合同。

2.2.2.2大型建设项目持合同及其他证件资料在市建委办理工程施工许可证。与医院内部相关处室做好工程开工准备协调工作，做好现场“七通一平”工作（水通、电通、汽通、路通、排水通、燃气通、通信、场地平）。

2.2.3项目施工管理、监督

2.2.3.1项目管理应实行不同层面、不同角度、全方位无缝隙管理。实行工程项目负责制，签订建设工程项目管理责任书，明确项目负责人同时也是安全管理第一责任人，成立由建设方（医院）、设计方、监理方、总包方、分包方组成的现场管理小组。项目开工前组织设计方、监理方、施工方进行图纸会审、技术交底。施工过程中通过召开工程周例会、每天碰头会、专题会及加大现场巡检力度，按规定报检、报验、隐蔽验收等多种形式和措施，把好工程安全、质量、进度、造价关。同时积极配合市建委、执法局、消防局、环保局等政府部门对工程质量、安全管理检查。

2.2.3.2成立由项目主管部门、使用部门及相关处室（如医务部、护理部、门诊部、感染办、总务部、保卫部等）组成的院内工作小组，加强沟通协调，多方监管，确保工程安全顺利实施。

2.2.3.3严格履行合同，按程序做好建设资金管理与支出。与施工单位和医院纪委签订廉政合约，预防和杜绝腐败，接受医院领导、纪委、行政监察与审计和财务的监督。

2.3项目验收、交付使用

2.3.1大型建设项目竣工后，先行组织项目设计单位、监理单位、施工单位和建设单位（医院）进行四方验收，对提出的问题及时整改。再协调市规划局、市建委、消防局、环保局、人防办等政府部门进行相关验收。项目通过验收后，协调医院使用部门及相关处室进行项目交接，交付使用。待工程审计完毕后，办理工程备案手续。

2.3.2医院改造（装修）项目完工后，先行组织设计、监理、施工和建设单位（医院）进行四方验收，视情再协调市建委（装饰办）、消防局验收。项目验收后医院使用部门及相关处室进行验收交接，对各部门提出的问题、建议积极整改，交付使用。

2.4维保工作

2.4.1按照合同约定，协调医院相关处室，施工单位做好工程的维保工作。

2.4.2维保期结束，由使用部门、医院相关处室等签字认可后，完成维保工作。

2.5项目审计

2.5.1项目竣工验收后，督促施工单位及时报送结算资料，协调监理单位做好对项目结算的初审。

2.5.2积极配合医院审计部门做好工程审计工作。

2.6档案管理

2.6.1建设项目档案应注重过程管理，贯穿整个工程始终，项目负责人负责有关基建文书、设计变更、经济洽商及项目施工过程中其他相关资料的收集和保管工作，待工程竣工后移交档案管理员。

2.6.2档案管理员应做好资料整理和管理，凡借阅、领取建设工程的材料，予以登记签字，办理借阅移交手续。在资料及图纸归还时，档案管理员应进行核对，确认完整后才可予以核销。

2.6.3已完成工程结算的项目档案资料应及时移交医院档案室。

2.6.4与市城建档案馆签订报送合同的基建档案，应按合同要求及时办理移交。

2.7综合反馈

2.7.1项目启用后，加强与相关使用部门及处室的协调、沟通，了解具体使用过程中有何问题和建议，以便及时处理和总结经验。

2.7.2加强与相关专家、设计和兄弟单位的联系，针对各类工程项目的先进施工管理、先进技术、先进材料等方面进行经验交流学习。

2.7.3做好项目的投入产出性价比评估，以便指导今后基建项目更好的实施开展。

GJ—002：建设项目管理工作流程.doc

GJ—003：

规划建设办公室廉政建设制度

制定日期： 2010年8月11日        修订日期：2012年9月10日

为了推进我处廉政建设，保持职工清正廉洁，防止工程建设中的不正之风，预防职务犯罪，根据医院的有关规定，结合我处实际制定本制度。

1.落实廉政建设制度

1.1认真落实医院加强廉政建设制度。

1.2积极参加医院组织的各项党建活动。

1.3认真履行行风建设服务承诺，努力为医疗一线服好务。

2.加强政治学习

2.2不断加强思想政治学习，及时传达和学习上级有关党风廉政建设的文件精神，提高政治素养。

2.2每月至少组织一次政治学习，并做好记录。

3.落实财务审批制度

3.1各项经济活动要透明、公开，经集体讨论确定后，报院领导审批后执行。

3.2各项财务支出按照医院规定经过层层把关、审核后予以支付。

4.项目招标

4.1根据医院规定，需进行公开招标的项目按程序向医院招标办提请招标委托

4.2任何人不得以任何形式干涉工程招标、投标的正常工作。

4.3配合招标办参与对投标人的资质审查，对项目标书严格把关。

4.4任何人不得收受投标人的任何财务，严谨向投标人泄露应保密资料以谋取个人利益，一经查实，按有关规定严肃处理。

5.签订合同

5.1各工程项目均根据医院要求签订合同。

5.2严格履行合同约定，认真核实工程进度，按程序做好建设资金管理与支出。

6.签订廉政合约

6.1各工程项目均与施工单位和医院纪委签订廉政合约，预防和杜绝腐败，接受医院领导、纪委、行政监察与审计和财务的监督。

GJ—004：

规划建设办公室档案管理制度

制定日期：2010年8月11日

为加强处室档案资料的管理, 全面、完整地收集处室行政和基建档案资料, 保证档案的真实、安全性, 制定本办法。

1.档案资料统一由本办公室兼职档案员收集整理、归档。

1.1档案员应及时收集整理处室行政档案资料，并根据医院要求按时移交医院档案室。

1.2基建工程前期资料, 项目负责人在办完相关手续后, 应主动、及时地将文件资料原件移交档案员存档。

1.3在基建项目竣工后档案员要及时将全部文件材料收集齐全、整理立卷 , 移交医院档案室。

2.档案员保管的所有资料,任何人借阅或领取都必须予以登记签字，办理借阅移交手续。在归还时,档案员应进行核对, 确认完整后才可予以核销。

3.在签订施工、监理等合同时, 应有工程资料的整理、归档条款, 要明确报送套数及时间。

4.在基建工程项目过程中形成的应归档保存的各种形式载体的材料都属于医院所有, 任何单位和个人不得据为已有、不得无故拒绝归档、不得私自转借、销毁。

4.1保护基建文件材料的完整、准确、系统、安全是每个基建管理人员和工程人员的责任。

GJ—005：

| 规划建设办公室 档案管理工作流程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 及时收集处室相关行政档案资料 接收各项目归档的文件 收集未及时归档的零散文件 |  |
| 收集 |  |  |  |
| 整理 |  | 对处室行政档案和基建档案进行分类、排列、编号和编制目录等 |  |
| 保管 |  | 保管未归档的处室行政档案和工程项目的基建档案，严格遵守档案借阅制度 |  |
| 检索 |  | 编制档案检索目录，建立纸质和计算机档案检索目录，帮助利用者查找档案 |  |
|  |  | 做好资料管理，凡借阅、领取建设工程的材料，予以登记签字，办理借阅手续，在资料及图纸归还时，进行核对，确认完整后予以核销 |  |
| 管理 |  |  |  |
|  |  | 根据医院相关档案管理规定，按时向医院档案室移交处室行政档案和基建档案 |  |
| 提交档案室归档 |  |  |  |

GJ—006：

建设项目设计变更及现场签证管理办法

制定日期：2010年8月11日

为了加强医院基建工程施工管理，规范设计变更及现场签证管理，提高工程，有效控制工程造价，特制订本办法。

1.工程开工前由规建办组织，会同设计、施工、跟踪审计、监理等各工程建设相关单位参，进行施工图图纸会审和技术交底工作。对于会审中涉及质量和使用功能及造成工程造价增减较大的变更，甲方、设计、施工、跟踪审计、监理方均认可后可签署正式的图纸会审记录。

2.在施工中由于现场条件的变化、国家政策、法规的改变或由于医院、使用单位提出的要求等原因造成的变更，由各有关单位提出书面变更要求，分别按以下情况处理：

2.1对不涉及工程造价增减且对工程整体影响很小的变更，由工程现场负责人负责组织施工、监理单位讨论后，出具变更或洽商文件，经业主代表、设计、监理及施工单位签字、盖章后实施。

2.2对涉及工程造价增减数额5万元以下且对工程整体影响较小的变更，由工程现场负责人负责组织，会同规建办、审计处及监理、施工单位论证后，出具变更、洽商文件，经业主代表、设计、监理及施工单位签字、盖章后实施。

2.3对涉及工程造价增减数额5万元以上或虽工程造价增减数额5万元以下但对工程整体影响较大的变更，由工程现场负责人负责组织，会同规建办、审计处及设计、监理、施工单位（必要时，邀请行业内知名专家参加）进行论证后，出具意见书，并以书面报告附变更意见书的形式报主管院领导通过后，由规建办负责办理变更文件或变更图纸，再行实施。

3.所有设计变更必须有文字记载，紧急情况下施工现场口头认可的变更，事后必须在７日内补齐有关手续。

4.所有签证，必须是在工程现场管理人员允许实施的前提下发生的，并且必须经工程现场管理人员、监理单位、施工单位三方及以上人员实地查验、确定工程量后，签字、盖章生效，如果发生签证数额大于3万元的，要在签证前报院领导批准。非三方及以上人员或少于三方签字、盖章的签证均为无效签证。

5.所有工程的设计变更文件和签证，由工程项目现场负责人收集后备案，分发到各相关单位。

6.对于各专业工种的设计变更，各专业人员应及时沟通，避免信息不通产生新的变更，造成投资浪费。

7.对工程项目所有涉及造价增减的变更签证，由工程项目现场负责人收集汇总，及时把造价增减数额报分管院领导。

8.工程竣工验收后，由工程现场负责人负责督促施工按合同要求及时报送完整结算资料，并在审查资料的完整性、真实性后交规建办和审计处。

GJ—007：

建设项目材料采购管理办法

制定日期：2010年8月11日

由于医院建设工程项目涉及专业多，范围广对各种工程材料需求量大、品种多，为加强对各项工程材料的采购管理，切实保证工程材料供应及时，数量、质量、价格公平合理透明，保障医院建设工程的顺利进行，根据国家有关法规政策规定，制定本办法。

- 1.在建设项目施工期间所需要的材料供应分甲方供材、乙方自购供货形式，在招标、合同签订阶段，界定好图纸范围内材料的供货形式。

- 2.对乙方自购材料通过对投标文件工程量清单的对比，在合同中对价格、品牌、数量给予明确。

- 3.对甲方供材材料的采购，医院成立建设工程材料采购管理小组，在院长领导下，全面负责医院各项建设工程材料的采购管理工作。其组成人员如下：

组长：分管院长、纪委书记

成员：基建、审计、财务、监察各一人

- 4.建设工程材料采购管理小组职责

4.1按照医院招标办法和财务、审计部门有关规定，材料总价在5万元以上的由院招标办组织。

4.2建设工程材料采购管理小组负责以下范围的材料采购管理事宜：

4.2.1材料总价在5万元以下的。

4.2.2材料总价虽在5万元以上，但符合以下条件的：

4.2.2.1价格较透明，材料规格品种统一，市场竞争较为完善如水泥、商品砼等。

4.2.2.2生产厂家少，组织招标困难的。

4.2.2.3供材时间较紧，经院领导研究同意的。

- 5.建设工程材料采购管理小组工作程序

5.1各建设工程材料总价在5万元以上的正常工程用材，由工程项目部提供材料的品种、数量、质量等技术指标和供应时间，规建办报请分管院长批准同意后，形成招标委托书，委托院招标办组织招标。

5.2建设工程材料小组负责采购的材料，材料总价在5万元以下的，由各工程项目负责人组织本工程的甲方（规建、审计）、乙方、监理、跟踪审计等有关人员考察，对考察情况汇总后，写出考察报告，提出使用建议，签字确认后，报建设工程材料小组批准通过后采购。

5.3材料总价虽在5万元以上，但符合本办法第二条第3款情况的（价格透明度高、生产厂家少招标组织困难的、材料需要较急、院领导批准同意等），由工程项目部提出材料的技术要求并组织本工程的甲方（规建、审计）、乙方、监理、跟踪审计等有关人员考察，对考察情况汇总后，写出考察报告，提出使用建议，签字确认后，报建设工程材料小组批准通过后采购。

6.基建工程材料采购管理小组工作原则和纪律

6.1各职能部门材料采购管理小组成员及因故调整的替代人员均应代表本部门意见。

6.2基建工程项目用材，无论采用何种定材方式，采购管理小组成员都必须坚持公正、公开、公平的原则，做到质优、价廉，为医院基建工程服务，对医院建设负责，杜绝材料采购中的不当行为。

本管理办法自发布之日起执行。

GJ—008：规章\建设项目材料采购流程图.doc